Отчет о результатах реализации в 2018 году

Государственной программы

«Культура Беларуси» на 2016–2020 годы

В 2018 году в рамках Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы (далее – Государственная программа) всего выполнялось 47 мероприятия (в том числе 11 мероприятий подпрограммы «Наследие», 16 мероприятий подпрограммы «Искусство и творчество», 5 мероприятий подпрограммы «Архивы Беларуси», 15 мероприятий подпрограммы «Белорусы в мире»).

Выполнены в полном объеме 44 мероприятия Государственной программы, в том числе 11 мероприятий подпрограммы «Наследие»,        15 – подпрограммы «Искусство и творчество», 3 – подпрограммы «Архивы Беларуси», 15 –  подпрограммы «Белорусы в мире».

Не в полном объеме выполнены 1 мероприятие подпрограммы «Искусство и творчество» и 2 мероприятия подпрограммы «Архивы Беларуси».

Основные результаты, достигнутые в 2018 году.

Подпрограмма «Наследие»

Решение задачи 1 «Сохранение историко-культурного наследия» осуществлялось через реализацию следующих мероприятий.

«Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей и доступа к ним, формирование Банка сведений об историко-культурном наследии Республики Беларусь» (мероприятие 1.1.1).

Мероприятие выполнено.

В ходе реставрации памятников архитектуры выполнялись работы по восстановлению утраченных отличительных особенностей и конструкций, поддержанию надлежащего технического состояния, приспособлению под новые функции.

Общее количество памятников архитектуры (зданий и сооружений), в том числе входящих в состав комплексных недвижимых материальных историко-культурных ценностей, составляет 4186 объектов.

В 2018 году были отреставрированы либо приспособлены под новые функции 115 памятников архитектуры, среди которых здание музея В.К.Бялыницкого-Бирули» в г.Могилеве, Борисоглебская (Коложская) церковь в г.Гродно, стадион «Динамо» в г. Минске.

За счет республиканских средств продолжались ремонтно-реставрационные работы на 4 знаковых памятниках архитектуры: Новогрудский замок, бывший замок Сапеги с фрагментами оборонительных сооружений в агрогородке Гольшаны Ошмянского района, фрагменты замка в д.Крево, Сморгонского район Гродненской области, Спасо-Преображенская церковь в г.Полоцке Витебской области.

В рамках мероприятия выполнены работы по инвентаризации материальных недвижимых историко-культурных ценностей в Мядельском, Вилейском районах Минской области и Сморгонском районе Гродненской области с целью сбора сведений и визуального обследования их современного состояния. Все сведения, выявленные в ходе инвентаризации, внесены в Банк сведений об историко-культурном наследии Республики Беларусь. Стоимость работ составила 7226 рублей 11 копеек.

«Страхование дорогостоящего и уникального государственного имущества» (мероприятие 1.1.2).

Мероприятие выполнено.

Национальной библиотекой Беларуси застраховано дорогостоящее и уникальное государственное имущество на общую сумму 58 774, 01 рубля, в том числе застраховано здание библиотеки, 13 574 редких и ценных изданий, а также дорогостоящее оборудование (сервера, системы хранения данных, активное сетевое оборудование, генераторные установки и др.).

Решение задачи 2 «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемыми библиотеками, музеями, галереями, выставочными залами, парками культуры и отдыха, зоопарками» осуществлялось через реализацию следующих мероприятий.

«Обеспечение текущих расходов для организации деятельности библиотек, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, зоопарков» (мероприятие 1.2.3).

Мероприятие выполнено.

Фактические расходы по выполнению мероприятия составили 150,2 млн. рублей при запланированных 147,0 млн. рублей. Превышение расходов обеспечено за счет роста внебюджетных средств и привлечения спонсорской помощи, а также дополнительного выделения бюджетных средств в Могилевской области. Обеспечено в полном объеме функционирование библиотек, музеев, парков культуры и отдыха.

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений библиотек, музеев, галерей, выставочных залов, парков культуры и отдыха, зоопарков, приобретение оборудование и других основных средств для них» (мероприятие1.2.4).

Мероприятие выполнено.

Введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта объект «Капитальный ремонт здания филиала Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей В.К. Бялыницкого-Бирули» по ул. Ленинской, 37 в г.Могилеве». Выполнялись работы по устройству систем видеонаблюдения и оповещения на территории учреждения «Белорусский государственный музей архитектуры и быта».

На устройство модернизации транспортной системы адресной доставки книг – телелифт в Национальной библиотеке Беларуси выделено и освоено 160 972 рублей.

«Пополнение библиотечного фонда» (мероприятие 1.2.5).

Мероприятие выполнено.

На пополнение библиотечного фонда в 2018 году затрачено 13 018 617,02 рублей при плане 10 748 107,37. Выполнение мероприятия составило 121,1 процента.

«Пополнение музейного фонда и создание экспозиций» (мероприятие 1.2.6).

Мероприятие выполнено.

Объем музейного фонда пополнился 51 003 предметами и составил 3 359 143 предмета (в 2017 году – 3 308 140).

В 2018 году   после завершения ремонтно-восстановительных работ открыты для посетителей филиал «Музей В.К. Бялыницкого-Бирули в г. Могилеве» Национального художественного музея Республики Беларусь и филиал «Музей истории Витебского народного художественного училища» Музея «Витебский центр современного искусства». Созданы новые постоянные экспозиции: раздел «Литература второй половины ХХ века» постоянной экспозиции Государственного музея истории белорусской литературы, экспозиция «Познаю историю руками» (в рамках интерактивного проекта для детей) в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова, постоянная экспозиция «Новый замок – события и судьба» в Гродненском историко-археологическом музее, постоянная экспозиция, посвященная усадебной культуре региона в Брагинском историческом музее, постоянная экспозиция «Гандлёвая лаўка» в Историко-культурном музее-заповеднике «Заславль». Национальным историческим музеем начаты работы по разработке архитектурно-художественного решения новой постоянной экспозиции.

Реализован ряд проектов, посвященных юбилейным датам:
к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича (Государственный музей истории белорусской литературы), 130-летию со дня рождения Я.Н. Дроздовича (Национальный художественный музей, музеи Витебской области), 100-летию со дня рождения П.М. Машерова (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, музеи Брестской области), 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный художественный музей), 100-летию провозглашения БССР (Государственный литературный музей Янки Купалы, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны) и другие. Проведены мероприятия в рамках Года малой родины и Года туризма Китая и Беларуси.

Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Несвиж» реализован международный выставочный проект «Доспехи радзивилловского Несвижа», в рамках которого представлены артефакты из коллекций Музея Фитцвильяма Кембриджского университета (Великобритания). Национальный художественный музей Республики Беларусь демонстрировал выставки «Территория земных надежд: корейская декоративная живопись XIX – начала ХХ вв.» из коллекции Музея Кахве (Республика Корея, г.Сеул) и «Equos. Kon. Конь» из коллекции Музея Южного Подляшья (Польша, г.Бяла-Подляска). Музей «Замковый комплекс «Мир» принял выставку «Из императорского гардероба», организованную совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» (Россия). В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялись выставки «Главный восточный фронт» из Мемориального музея антифашистской борьбы китайского народа (г.Пекин) и «Общий свидетель: Нанкинская резня 1937 г.» из Мемориального музея памяти жертв Нанкинской резни (г.Нанкин). Выставка «Двухосновные ковры из коллекции Музея земледелия имени ксенза  Кшиштофа Клюка из г.Цехановец» (Польша).

На основе фондовых коллекций музеев организованы выставки в зарубежных музеях. Национальный исторический музей организовал в Национальном музее Султаната Оман (г.Маскат) выставку «Беларусь на перекрестке цивилизаций», посвященную историческим связям Беларуси с исламским миром и традициям ислама в Беларуси. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны представил в КНР выставки «Война глазами художника-фронтовика Сергея Каткова» (г.Пекин), «Антифашистское движение сопротивления на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 гг.» (г.Нанкин).

Решение задачи 3 «Создание условий для дальнейшего развития народных художественных ремесел» осуществлялось через реализацию мероприятий.

«Проведение фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников с демонстрацией достижений мастеров народных художественных ремесел» (мероприятие1.3.7).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году   проведены 9 фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников с демонстрацией достижений мастеров народных художественных ремесел, в том числе Республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел «Вясновы букет»                       и 8 подобных региональных мероприятий. В ходе их проведения организованы конкурсы мастеров народных художественных ремесел, мастер-классы и семинары для участников.

Решение задачи 4 «Создание условий для сохранения и развития культур национальных меньшинств» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий.

«Организация и проведение культурных мероприятий с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений Республики Беларусь» (мероприятие1.4.8).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году при содействии Республиканского центра национальных культур состоялись 17 мероприятий, концертов, выездов творческих коллективов и представителей национально-культурных общественные объединений (НКОО). Творческие коллективы НКОО принимали участие в концертах и фестивалях за рубежом (Украина, Польша, Литва, Россия), а также в регионах Беларуси (Светлогорский район, города Рогачев, Держинск, Раков, Несвиж, Гомель, Пинск, Брест, Барановичи, агрогородках Лясковичи, Дукора и других). Творческими коллективами НКОО проведены циклы праздничных концертов, посвященных государственным праздникам и другим праздникам  Республики Беларусь, национальным праздникам.

Совместно с Мингорисполкомом возле Минской городской Ратуши состоялись Праздники национальных культур (эстонской, литовской, греческой, армянской, грузинской, еврейской, молдавской, азербайджанской, День России и других).

1–2 июня 2018 года в г.Гродно прошли заключительные мероприятия ХІI Республиканского фестиваля национальных культур, в котором приняли участие более 800 представителей 35 национальностей.

«Оказание содействия в развитии национальной культуры и проведении культурных мероприятий национальных меньшинств (приобретение и изготовление национальных костюмов, концертной обуви, музыкальных инструментов, литературы, аудио- и видеопродукции, оргтехники, изготовление дипломов, приобретение альбомов, рамок к дипломам, призов и другое)» (мероприятие 1.4.9).

Мероприятие выполнено.

Изготовлены и безвозмездно переданы национальные сценические костюмы, сценическая обувь, национальные музыкальные инструменты для творческих коллективов и солистов армянского, грузинского, дагестанского, казахского, корейского, молдавского, немецкого, польского, палестинского национально-культурных общественных объединений. 21 декабря 2018 года в рамках объявленной Правительством Республики Беларусь новогодней благотворительной акции «Наши дети» воспитанникам социально-педагогического центра Фрунзенского района г.Минска вручены новогодние подарки, приобретенные за счет средств республиканского бюджета, выделенных на эти цели Уполномоченному. Выступили танцевальные коллективы «Эребуни» общественного объединения «Минское городское армянское культурно-просветительское общество «Айастан» и «Ариранг» общественного объединения «Ассоциация белорусских корейцев».

«Участие в организации мероприятий по обеспечению и проведению выставок-презентаций, конференций, дней национальных культур, обучающих курсов и другого в рамках содействия развитию национальной культуры и образования, культурно-просветительской деятельности национально-культурных общественных объединений» (мероприятие 1.4.10).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году в помещениях аппарата Уполномоченного организованы 3 фотовыставки о деятельности Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном.

«Оказание содействия в реализации мероприятий по получению, хранению и распространению информации на родном языке национально-культурных общественных объединений, поддержка проектов в области средств массовой информации (издание газет, буклетов, бюллетеней, научно-популярной, методической и другой литературы, обслуживание сайта Belarus 21.by, сайтов национально-культурных объединений, кино-, видео-, радио- и телепроектов и другое)» (мероприятие 1.4.11).

Мероприятие выполнено.

За счет средств Уполномоченного в 2018 году изданы газета «Авив» Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, газета «Украинский вестник» Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра», информационные бюллетени общественного объединения «Ассоциация белорусских корейцев», общественного объединения немецкой культуры «Мосты», общественного объединения «Грузинское культурно-просветительное общество «Мамули», Международного общественного объединения «Ата-мекен» (казахи). Издания экспонировались на стенде Уполномоченного в рамках Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси».

Осуществлено обновление сайта Уполномоченного Belarus21.by

Подпрограмма «Искусство и творчество»

Решение задачи 1 «Организация и проведение культурных мероприятий, поддержка искусства и творчества, укрепление международного культурного сотрудничества, создание условий для эстетического воспитания детей и молодежи» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий.

«Проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, пленэров, праздников, конференций и других мероприятий в сфере культуры; создание произведений искусства, культурных проектов, подготовка и издание информационных сборников, буклетов, методических материалов, нотных изданий, кинематографических мероприятий в сфере культуры, популяризация фильмов и их тиражирование» (мероприятие 2.1.1).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году театрально-зрелищными организациями, иными культурными организациями проведены 18 118 мероприятий, в числе которых международные театральные фестивали и форумы: «М.@rt.контакт» (г.Могилев), «Белая Вежа» (г.Брест), «ТЕАРТ» (г.Минск), Международный фестиваль театра кукол (г.Минск), Международный фестиваль Юрия Башмета, Международный фестиваль современной хореографии в г.Витебск, Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в г.Молодечно, праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь – 2018», V Республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия», Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

Созданы скульптурные произведения: памятник Д.Городенскому в г.Гродно (автор С.Оганов), надмогильный памятник А.Г.Тихановичу (автор А.Шаппо), памятник-бюст Я.Коласу в КНР (автор С.Гумилевский), памятный знак «Мемориал Куропаты» (аторский коллектив С.Оганов, О.Нечай), памятный знак в г.Иваново (авторский коллектив А.Сорокин, А.Шатило).

В сфере кинематографии проведены: XXI Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» (г.Могилев) – мультипликаторы из 47 стран мира представили                 404 фильма (в 2017 году –  46 стран, представлено 240 работ);

XXV Минский международный кинофестиваль «Лістапад» –участвовали 54 страны, общее количество фильмов, отобранных для участия в 6 основных конкурсах – 167 (в 2017 году – 54 страны, общее количество фильмов, отобранных для участия в 6 основных конкурсах – 164);

Республиканский открытый конкурс любительских фильмов им. Юрия Тарича «Я снимаю кино» (г.Полоцк) – представлено 179 работ из 7 стран (в 2017 году – 180 работ из 9 стран).

Впервые в 2018 году был организован Республиканский конкурс «Национальная кинопремия Беларуси» – всего в конкурсе принимали участие 167 номинантов, победители конкурса были определены в 20 номинациях.

Проведен День белорусского кино с чествованием отечественных кинематографистов.

Организованы 4 премьерных показа новых фильмов в игровой форме РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Дни белорусского кино Республики Беларусь состоялись в Армении, Кыргызстане, России, Сирии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

В Республике Беларусь были организованы Дни кино Республики Грузия и Дни кино Республики Татарстан.

Фестивали народного творчества, проведенные в 2018 году, отличались своим жанровым разнообразием (музыкальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладного и эстрадного искусства, фольклора, православной культуры, инклюзивного творчества, ветеранских коллективов, детские и другие). Наиболее знаковыми остаются фестивали: этнокультурных традиций «Кліч Палесся» в Петриковском районе, фольклорного искусства «Берагіня» в г.п.Октябрьский Гомельской области, православных песнопений «Коложский Благовест» в г.Гродно, хореографического искусства «Сожский хоровод» в г.Гомель, ветеранских коллективов     «Не стареют душой ветераны» в г.Минск, юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало» в г.Новополоцк, детского творчества «Золотая пчелка» в г.Климовичи, народной музыки «Звенят цимбалы и гармоник» в г.Поставы, песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно», традиционной культуры «Браславские зарницы» и другие.

В прошедшем году совместная работа с общественными объединениями инвалидов позволила добиться мирового признания художественного уровня участников творческой делегации Беларуси –

Завоевать Гран-при на II Международных Парадельфийских играх в г.Ижевске (Российская Федерация).

Проведены республиканские конкурсы: на лучшую практику деятельности органов местной власти по реализации государственной культурной политике по итогам 2018 года, «Город культуры», «Человек года в сфере культуры», и другие.

«Финансирование культурных проектов за счет средств фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства» (мероприятие 2.1.2).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году из средств фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства профинансированы 3 культурных проекта на сумму 1 079 863 рубля:

«Памятник архитектуры XIX века. Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Дворец. Внеплощадные инженерные сети и благоустройство»;

консервация с фрагментарной реставрацией и использованием руин бывшего замка Сапеги с фрагментами оборонительных сооружений в агрогородке Гольшаны Ошмянского района;

консервация с реставрацией историко-культурной ценности «Фрагменты замка XIV века в д.Крево, Сморгонский район».

Решение задачи 2 «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными организациями и прочими организациями культуры» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий.

«Обеспечение текущих расходов для организации деятельности клубных организаций, дворцов, домов культуры, организаций культуры смешанного типа и прочих организаций культуры» (мероприятие 2.2.3).

Мероприятие выполнено.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 215,1 млн. рублей при запланированных 212,4 млн. рублей. Превышение расходов обеспечено за счет роста внебюджетных средств и привлечения спонсорской помощи. Обеспечено в полном объеме функционирование клубных организаций, дворцов, домов культуры и прочих организаций.

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений клубных организаций, дворцов, домов культуры, организаций культуры смешанного типа и прочих организаций культуры, приобретение оборудования и других основных средств для них» (мероприятие 2.2.4).

Мероприятие выполнено.

Капитальный ремонт проводился в объеме выделенных годовых ассигнований. Осуществлен капитальный ремонт с элементами модернизации Вензовецкого  дома культуры (Дятловский район), ремонт кровли Высоколипского сельского дома культуры Несвижского района, проведена модернизация мини-котельной в Петревичском сельском доме культуры, установлены системы видеонаблюдения в государственном учреждении культуры «Новогрудский районный центр культуры и народного творчества».

Для повышения уровня и статуса культурно-массовых услуг 
в большом зале государственного учреждения «Дворец культуры им.М.Горького» г. Борисова установлено звуковое и световое оборудование стоимостью 466,2 тыс. рублей бюджетных средств, для государственного учреждения «Центр культуры народного творчества» г. Верхнедвинска приобретено технологическое оборудование на сумму 305,4 тыс.рублей,  для летнего амфитеатра государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» закуплен микшерный пульт на сумму 195,7 тыс.рублей. Государственным учреждением «Болбасовский Дом культуры» закуплена одежда сцены и технологическое оборудование на сумму 204,2 тыс.рублей. Также в регионах закупалось иное оборудование и другие основные средства.

«Проведение культурных мероприятий клубными и прочими организациями культуры» (мероприятие 2.2.5).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году клубными организациями и прочими организациями культуры проведены 599 408 культурных мероприятий.

Решение задачи 3 «Создание условий для сохранения и развития кинематографии» осуществлялось через реализацию следующих мероприятий.

«Производство фильмов в игровой, неигровой, анимационной формах, экспертиза литературных сценариев, изготовление копий фильмов для сдачи в архив и их реализации, их хранение, поддержание в надлежащем состоянии») (мероприятие 2.3.6).

Мероприятие выполнено.

Всего в 2018 г. киностудией и негосударственными производителями по актам приемки произведены 24 фильм. Из них РУП«Национальная киностудия «Беларусьфильм» – 23 (из них 2 совменстно с частными компаниями), в том числе: в игровой форме – 7,  неигровой – 8  (за счет привлеченных средств киностудией произведены 2 фильма),  анимационной –  8.  С  использованием бюджетных средств негосударственным производителем создан 1 фильм в неигровой форме.

Проведены 13 открытых республиканских конкурсов кинопроектов на закупку услуг по производству фильмов и проведению кинематографических мероприятий.

В 2018 году фильмы РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» были поданы на участие в 250 международных кинофестивалей, где получили 15 наград различного достоинства
(в 2017 году  – 50 фестивалей, 11 наград).

Для обеспечения участия белорусских фильмов в киномероприятиях производилось их тиражирование. В установленном порядке обеспечена сдача исходных материалов фильмов в учреждение «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов»:

кинодокументов – 115 единиц учета (фильмов), 416 единиц хранения (частевых коробок) летописного материала;

видеодокументов – 24 единиц учета (фильмов), 121 единиц хранения (видеокассет и дисков).

В рамках конкурса сценариев «Мая Беларусь» проведена экспертиза 3 литературных сценариев по двум номинациям.

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений организаций кинематографии, приобретение для них оборудования и других основных средств» (мероприятие 2.3.7).

Мероприятие выполнено.

Капитальный ремонт учреждений киновидеосети проводился в объеме выделенных годовых ассигнований. Осуществлен ремонт кровли Дома кино, произведена установка пожарной сигнализации в кинотеатре «Мир» в г.Витебске; проведена корректировка проектно-сметной документации, укреплен фундамент и отремонтирован фасад здания кинотеатра «Родина» в г.Полоцке; проводились проектно-изыскательские работы по кинотеатру «Москва» в 
г. Минске; проведена модернизация кинотеатра «Мир» в г.Вилейке.

На приобретение оборудования и других основных средств для       РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» выделены и использованы 4000 белорусских рублей.

В кинотеатре «Спутник» («Пружанская районная киносеть») установлено оборудование для показа фильмов в цифровом формате стоимостью 111,6 тыс. рублей бюджетных средств.

«Обеспечение текущих расходов для организации деятельности организаций кинематографии» (мероприятие 2.3.8).

Мероприятие выполнено.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 31,3 млн. рублей при запланированных 29,0 млн. рублей. Обеспечено в полном объеме функционирование кинозрелищных и кинопрокатных организаций.

«Приобретение экземпляров фильмов и прав на использование фильмов» (мероприятие 2.3.9).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году в прокат вышли 2496  фильмов (в 2017 г. – 618), приобретено прав на их использование – 2496 (в 2017 году – 2017 прав), в том числе:

кинофильмы производства белорусских студий – 590 фильмов         (в 2017 году – 320), в том числе в игровой форме – 121 (в 2017 г. – 64 фильма), в неигровой  – 303 фильма (в 2017 году – 197 фильмов), в анимационной  – 166 фильмов (в 2017 году – 59 фильмов);

кинофильмы зарубежного производства  – 1901 фильм (в 2017 году – 1697 фильмов), в том числе в игровой форме – 1565 фильмов                        (в 2017 году – 1 418 фильмов), в неигровой  – 49 фильмов  (в 2017 году – 43 фильма), в анимационной  – 287 фильмов (в 2017 году – 236 фильмов).

Решение задачи 4 «Поддержка театрально-зрелищных организаций Республики Беларусь» осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий.

«Обеспечение текущих расходов для организации деятельности театрально-зрелищных организаций, а также государственных организаций культуры смешанного типа в части их подразделений, которые осуществляют культурную деятельность посредством обеспечения создания исполнения произведений сценического искусства и их публичного исполнения» (мероприятие 2.4.10).

Мероприятие выполнено.

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 96,0 млн. рублей при запланированных 88,8 млн. рублей. Превышение расходов обеспечено за счет роста собственных доходов. Обеспечено в полном объеме функционирование театрально-зрелищных организаций.

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений театрально-зрелищных организаций, а также государственных организаций культуры смешанного типа в части их подразделений, которые осуществляют культурную деятельность посредством обеспечения создания исполнения произведений сценического искусства и их публичного исполнения, приобретение оборудования и других основных средств для них» (мероприятие 2.4.11).

Мероприятие выполнено.

Велись работы по разработке проектно-сметной документации по модернизации сцены в Национальном академическом драматическом театре им. М.Горького в г.Минск. В г.Гомеле продолжались работы на объектах «Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании гостиницы Гомельского госцирка», «Капитальный ремонт системы водоснабжения здания Гомельского Госцирка», «Устройство системы автоматического пожаротушения здания Гомельского Госцирка».

«Создание и обновление театральных постановок, концертных программ, цирковых представлений и проведение гастролей» (мероприятие 2.4.12).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году гастроли театрально-зрелищных организаций прошли в Беларуси, Польше, Литве, Эстонии и других странах. Театрально-зрелищными организациями проведено порядка 160 премьерных показов.

Решение задачи 5 «Обновление (пополнение и ремонт) фонда музыкальных инструментов учреждений культуры и образования» осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий.

«Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры (мероприятие 2.5.14).

Мероприятие выполнено.

Закуплено музыкальных инструментов для учреждений культуры на сумму 246 125,46 рублей.

«Ремонт (восстановление) музыкальных инструментов для учреждений культуры» (мероприятие 2.5.15).

Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Осуществлен ремонт и восстановление музыкальных инструментов на сумму 35 780,06 рублей. Факторами невыполнения мероприятия явились перераспределение денежных средств на приобретение музыкальных инструментов и недостаток собственных средств организаций.

«Приобретение музыкальных инструментов для учреждений образования» (мероприятие 2.5.16).

Мероприятие выполнено.

Закуплено музыкальных инструментов для учреждений образования на сумму 1 118 818,96 рублей.

Ремонт (восстановление) музыкальных инструментов для учреждений образования» (мероприятие 2.5.17).

Мероприятие выполнено.

Осуществлен ремонт и восстановление музыкальных инструментов на сумму 50 911,55 рублей.

Подпрограмма «Архивы Беларуси»

Решение задачи 1 «Формирование Национального архивного фонда Республики Беларусь, обеспечение сохранности и использования архивных документов» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий.

«Обеспечение текущих расходов для организации деятельности государственных архивных учреждений» (мероприятие 3.1.1).

Мероприятие выполнено.

Общий показатель выполнения – 120,8 процента в связи с перераспределением средств с мероприятия «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных архивных учреждений, приобретение оборудования и других основных средств для них», а также выделения финансовых средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь на повышение тарифных окладов работникам на 75 процентов в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь              от 17 мая 2018 г. № 53.

Осуществлялась деятельность по приему, постоянному хранению документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, их учету и использованию в интересах граждан, общества и государства.

На постоянное хранение принято от организаций 88 924 единиц хранения управленческой документации, 3137 – научно-технической документации, 3040 – кинодокументов, 8157 – фотодокументов, 228 –фонодокументов, 525 – видеодокументов, 40 – электронных документов, 981 документ, находящихся в собственности граждан.

Важным источником пополнения Национального архивного фонда Республики Беларусь стали документы личного происхождения, находящиеся в собственности граждан. Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов приобретены фотодокументы по истории Первой мировой войны у художника, графика, дизайнера, коллекционера И.В.Сурмачевского и фотодокументы белорусского писателя, художника, фотографа, мастера народного творчества В.А.Дубинко, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства – документы личного происхождения художника Арлена Кашкуревича. Также в Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства из США поступили документы личного происхождения деятеля белорусской диаспоры, писателя, историка Янки Запрудника, из Республики Польша – историков Антона Мироновича и Юрия Туронка.

В рамках договора с Главным архивом древних актов (Республика Польша) Национальным историческим архивом Беларуси были получены копии документов фондов «Архив Дориа-Дзерналовичей», «Архив Фащей», «Архив Пшездзецких», «Архив Прозоров и Ельских» и «Архив Тизенгаузов».

Экспертно-методическими комиссиями рассмотрены и утверждены представленные организациями описи дел постоянного хранения на 129 527 единиц хранения управленческой документации, 3137 единиц хранения научно-технической документации, 3040 единиц хранения кинодокументов, 8157 единиц хранения фотодокументов, 228 единиц хранения фонодокументов, 525 единиц хранения видеодокументов, 40 единиц хранения электронных документов.

В целях повышения квалификации работников проведены 159 семинаров и совещаний, в том числе по работе с электронными документами, оказаны 5515 консультаций.

В 2018 году выполнялся комплекс мероприятий по созданию и соблюдению оптимальных условий и надлежащей организации хранения архивных документов: обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования, инженерных сетей и своевременная подготовка зданий к осенне-зимнему периоду.

Проведено общее обследование строительных конструкций зданий Национального исторического архива Беларуси, Государственного архива Гродненской области и основного здания Государственного архива Брестской области (по ул. В. Хоружей, 15).

Текущие ремонты осуществлялись в 23 государственных архивных учреждениях. В том числе, в шести государственных архивах (Государственный архив Минской области, Государственный архив общественных объединений Гродненской области, зональные государственные архивы в гг. Барановичи, Жлобин, Кобрин, Мозырь) проводились ремонтные работы участков теплотрасс, наружных водопроводов и электросетей.

Принимались меры по повышению уровня противопожарной защиты. В Зональном государственном архиве в г.Кричев установлена пожарная охранная сигнализация, в Зональном государственном архиве в г.Пинск осуществлен ремонт охранно-пожарной сигнализации, установлены противопожарные (дымонепроницаемые и металлические) двери. В Национальном архиве Республики Беларусь, Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства, Зональном государственном архиве в г.Глубокое проводились работы по обработке деревянных конструкций антипиренами.

Модернизация, ремонт охранной сигнализации и системы видеонаблюдения осуществлялись в Национальном историческом архиве Беларуси, Государственном архиве Брестской области, Зональном государственном архиве в г.Мозырь.

Для улучшения физического состояния, восстановления свойств и долговечности оригиналов архивных документов осуществлены: реставрация 255 961 и ремонт 449 509 листов, переплет 8 466 и подшивка 22 946 единиц хранения. Выполнена консервационно-профилактическая обработка 53 единицы хранения микрофотокопий страхового фонда особо ценных документов, 1114 единиц хранения кинодокументов, 9155 единиц учета фотодокументов, 1277 единиц хранения фонодокументов, 66 единиц хранения видеодокументов, 62 единицы хранения электронных документов.

Для защиты архивных документов от негативного воздействия внешней среды закартонировано 116 093 и перекартонировано 71 461 единиц хранения.

С целью сохранения документной ретроспективной информации Центральной лабораторией микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь создан страховой фонд методом микрофотокопирования в комплекте «негатив-позитив» на 600 особо ценных единиц хранения объемом 121 816 кадров.

Государственными архивными учреждениями оцифровано 4403 единицы хранения (489 363 листа) на бумажной основе, 2279 описей дел.

В Фонд цифровых копий архивных документов Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации переданы цифровые копии архивных документов и описи дел из 27 государственных архивных учреждений в количестве 151 995 объектов хранения (438 гигабайт).

В республиканском государственном информационном ресурсе – Государственном фондовом каталоге Национального архивного фонда Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 учтено 47 781 фонд, 12 911 311 единиц хранения на бумажной основе, 45 970 единиц хранения кинодокументов, 266 604 единицы хранения фотодокументов, 21 250 единиц хранения фонодокументов; 6323 единицы хранения видеодокументов, 740 единиц учета электронных документов объемом 2,7 терабайта, 781 музейный предмет.

Выполнялся комплекс работ по описанию и каталогизации документов, усовершенствованию и переработке описей, подготовке указателей, обзоров документов, архивных справочников и их изданию. Описано 15 078 единиц хранения управленческой документации, 2579 единиц хранения личного происхождения, 45 единиц учета кинодокументов, 8157 единиц учета фотодокументов, 350 единиц учета фонодокументов, 300 единиц учета видеодокументов, 40 единиц хранения электронных документов. Проведена каталогизация 10 182 единиц хранения управленческой документации, 1294 единиц хранения личного происхождения, 2112 единиц хранения научно-технической документации, 45 единиц учета кинодокументов, 8 157 единиц учета фотодокументов, 300 единиц учета видеодокументов, 350 единиц учета фонодокументов, 40 единиц хранения электронных документов.

Обеспечивалось ведение многоуровневой информационно-поисковой Системы открытого доступа к документам Национального архивного фонда Республики Беларусь (www.archives-online.beclaud.by), размещалась информация о новых фондах.

В государственных архивных учреждениях основные направления деятельности осуществлялись с помощью специализированных автоматизированных информационных систем.

В целях информационного обеспечения потребителей архивной информацией по актуальным проблемам истории Беларуси подготовлены 99 выставок архивных документов. Одними из центральных экспозиций стали выставочные проекты: «Петр Машеров: страницы жизни в архивных документах» к 100-летию со дня рождения П.М.Машерова, «Хатынь – святыня национальной памяти» к 75-летию со дня хатынской трагедии.

Издано 7 сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь: «Восстановление сельского хозяйства Беларуси 1943–1945. Документы и материалы»; «Для лепшае цвердасці…: Пергаментныя дакументы перыяду Вялікага княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 1391–1566 гг.»; «Коттбус». Нацистская карательная операция в Беларуси, май – июнь 1943 г.»; «1 января 1919 года. Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии. Документы и материалы»; «Театр революционной сатиры в Витебске»; «Убийцы Хатыни»;  «Як укладалі “Спадчыну”: да 135-годдзя ад нараджэння і 75-годдзя смерці Янкі Купалы».

В целях популяризации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в государственных архивных учреждениях проведена 141 экскурсия, подготовлены 51 радио- и 70 телепередач, 278 статей и 48 подборок архивных документов.

Читальные залы посетили 5124 пользователей, которым выдано 104 863 единицы хранения архивной информации. Государственными архивными учреждениями исполнено 2721 тематических, 11 637 биографических, 269 генеалогических запросов и 20 080 запросов социально-правового характера.

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных архивных учреждений, приобретение оборудования и других основных средств для них» (мероприятие 3.1.2).

Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Общий показатель выполнения мероприятия – 72,9 процента. Министерством юстиции – 90,7, Брестским облисполкомом – 32,3, Витебским – 298,6, Гомельским – 20,7, Гродненским – 114,5, Минским – 49,6, Могилевским – 82,1 процента.

Министерством юстиции, Брестским и Минским облисполкомами финансовые средства перераспределены на мероприятие «Обеспечение текущих расходов для организации деятельности государственных архивных учреждений» в связи с повышением тарифных окладов работникам на 75 процентов в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 мая 2018 г. № 53.

Гомельским облисполкомом мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с не выделением в полном объеме запланированного бюджетного финансирования.

В Могилевской области показатель выполнения мероприятия (82,1 процента) рассчитывался с учетом возврата в местный бюджет экономии финансовых средств, образовавшихся в результате государственной закупки. Неполное освоение финансовых средств произошло вследствие невыполнения в полном объеме договорных обязательств подрядной организацией.

В Центральной лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь проведены работы по четвертому пусковому комплексу капитального ремонта здания. В Государственном архиве Брестской области в здании по ул. Энгельса, 8 установлена станция очистки воды для пароувлажнителей системы кондиционирования воздуха.

Для Государственного архива Витебской области проведены предпроектные работы и получена разрешительная документация на строительство объекта «Устройство сетей: система автоматического пожаротушения и система пожарной сигнализации в здании по пр. Фрунзе, 90а в г.Витебск».

Для Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов разработан технический проект по капитальному ремонту с элементами модернизации лифтов.

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Зонального государственного архива в г.Глубокое и на ремонт и модернизацию вентиляционной системы для Зонального государственного архива в г.Речица.

В Государственном архиве Гродненской области смонтирована малая локальная вычислительная сеть для работы пользователей с цифровыми копиями дел и описей.

Приобретены 14 единиц сканирующего оборудования. Национальным архивом Республики Беларусь, Национальным историческим архивом Беларуси, Центральной лабораторией микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь приобретены четыре книжных (планетарных) сканера; Государственным архивом Брестской области – три планшетных сканера; Республиканской технической лабораторией микрофильмирования страхового фонда документации – одна цифровая камера.

«Расширение площадей для хранения архивных документов в государственных архивных учреждениях» (мероприятие 3.1.3).

Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Общий показатель выполнения – 94,7 процента. Гродненским облисполкомом – 106,3 процента, Гомельским облисполкомом – 76,9 процентов. Причина невыполнения – не выделение в полном объеме запланированного бюджетного финансирования в Гомельской области.

Гродненским облисполкомом по объекту «Реконструкция здания казармы под архив, расположенного по ул. Красноармейской, 11/14 г.Гродно» (включая проектно-изыскательские работы) в рамках Инвестиционной программы Гродненской области завершены проектно-изыскательские работы и проведена государственная экспертиза проекта.

Гомельским облисполкомом по объекту «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 350/с-39718 (здание специализированной связи) по ул. Косарева, 23 в г.Гомель под здание архивохранилища» в рамках Инвестиционной программы Гомельской области разработана предпроектная документации.

«Комплектование республиканских государственных архивных учреждений документами, находящимися в собственности граждан» (мероприятие 3.1.4).

Мероприятие выполнено.

Республиканские государственные архивные учреждения приобрели 1512 документов, находящихся в собственности граждан.

Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства приобретены 253 документа личного происхождения народного художника А.М. Кашкуревича  (наброски, этюды и т.д.).

Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов приобретены 19 фотодокументов по истории Первой мировой войны у художника, графика, дизайнера, коллекционера И.В.Сурмачевского и 1240 фотодокументов белорусского писателя, художника, фотографа, мастера народного творчества В.А.Дубинко.

«Обеспечение деятельности территориальных (городских и районных) архивов местных исполнительных и распорядительных органов» (мероприятие 3.1.5).

Мероприятие выполнено.

122 территориальных (городских или районных) архива осуществляли прием, хранение и использование документов Национального архивного фонда Республики Беларусь реорганизованных, ликвидированных организаций, прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей и представительств иностранных организаций. Архивами принято на хранение 106 353 дел постоянного хранения и по личному составу, исполнено 45 572 запросов социально-правового характера.

Подпрограмма «Белорусы в мире»

Решение задачи 1 «Создание и развитие системы партнерского сотрудничества с белорусами зарубежья в социально-экономической, информационной, образовательной, культурной и иных сферах» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий.

«Проведение заседания Консультативного совета при Министерстве иностранных дел по вопросам белорусов зарубежья, в том числе его белорусской части» (мероприятие 4.1.3).

Мероприятие выполнено.

Четвертое заседание совета проведено 20 сентября 2018 года. Степень израсходованных средств на его проведение составила 70,2 процента поскольку в соответствии с решением третьего заседания Консультативного совета при МИД зарубежная часть состава совета была сокращена с 32 до 20 представителей.

«Оказание общего содействия общественным объединениям (организациям) белорусов зарубежья, в том числе в проведении культурных мероприятий в целях популяризации белорусской культуры и белорусского языка» (мероприятие 4.1.6).

Мероприятие выполнено.

Оказана информационно-методическая помощь в проведении общественными объединениями белорусов Латвии, Литвы, Израиля, Италии, Молдовы, Польши, Франции, Узбекистана, Эстонии, ряда регионов России 79 культурных мероприятий. Также разработан совместный выставочный проект с белорусским объединением в г.Мадрид (Испания) и Положение о проведении первого Международного конкурса «Беларуская лялька» в г.Томск. Составлен и направлен общественным объединениям белорусов зарубежья календарь знаменательных и памятных дат Беларуси на 2019 год.

«Организация встреч по вопросам культуры с руководителями общественных объединений (организаций) белорусов зарубежья, творческих встреч деятелей культуры и искусства Беларуси с белорусами зарубежья в странах их проживания, организация и проведение во взаимодействии с общественными объединениями (организациями) белорусов зарубежья Дней белорусской культуры за рубежом, организация и проведение конкурсов профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества» (мероприятие 4.1.10).

Мероприятие выполнено.

Проведены встречи с руководством и активом Ростовской региональной общественной организации «Союз Белорусов Дона», Дома дружбы Татарстана; Белорусского культурного товарищества «Лёс» (г.Таллинн, Эстония); белорусской диаспоры  г.Неаполя, (Италия); Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» (Россия); местной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Нёман» городского округа Тольятти»  (Россия); Новосибирского центра белорусской культуры (Россия); Белорусского землячества «Сябры» (г.Нижний Новгород, Россия) и другими. В ходе встреч достигнуты договоренности о подготовке совместных мероприятий на 2019 год.

Оказано содействие в проведении организованными белорусскими диаспорами Дней белорусской культуры в городах Неаполь (Италия), Елгава (Латвия), Лион и Клермон-Ферран (Франция), а также народного белорусского праздника «Купалье» в  г.Москве.

«Организация творческих стажировок руководителей зарубежных белорусских непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества на базе учреждений образования в сфере культуры и профессиональных коллективов художественного творчества Беларуси» (мероприятие 4.1.11).

Мероприятие выполнено.

В стажировке приняло участие 17 представителей белорусских диаспор 9 стран мира (Армении, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Украины, Эстонии). Углубленно изучались белорусские песни, танцы, проводились мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, изучению белорусских обрядов, народных традиций. В рамках стажировки осуществлен выезд в Рогачевский район Гомельской области в целях ознакомления с опытом работы ряда домов культуры, центра ремесел. Для участников стажировки были организованы экскурсии в 3 музея г.Минска, Национальную библиотеку Беларуси, Храм Всех Святых. Проведение стажировки освещалось радио «Столица», «Культура», информационным агентством «Минск-новости», газетой «Голас Радзімы», Гомельским областным телевидением. Участники стажировки выполнили образовательную программу в объеме                     42 учебных часов, прошли итоговую аттестацию, по результатам которой им были выданы соответствующие сертификаты.

«Приобретение белорусской символики, белорусскоязычных изданий, словарей, аудио-, видеотехники и продукции, музыкальных инструментов, национальных костюмов, головных уборов, обуви и другого имущества для передачи общественным объединениям белорусов зарубежья» (мероприятие 4.1.14).

Мероприятие выполнено.

Общественным объединениям белорусов Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Украины, Эстонии, ЮАР передано 198 комплектов белорусских сценических костюмов с аксессуарами, 94 единицы комплекта книг, предметов декоративно-прикладного искусства, белорусской символики, 8 музыкальных инструментов.

«Поддержка (комплектование и доставка) общественных библиотек белорусской литературы, действующих при организациях белорусской диаспоры» (мероприятие 4.1.16).

Мероприятие выполнено.

В библиотеки, действующие при организациях белорусской диаспоры Латвии, Литвы, Польши, ряда регионов России переданы 244 экземпляра книг белорусских авторов.

«Реализация проекта Уполномоченного по делам религий и национальностей «Административный регион Беларуси – организация соотечественников за рубежом» (мероприятие 4.1.17).

Мероприятие выполнено.

В 2018 году в проекте приняли участие и были поощрены 22 региона Беларуси и организации соотечественников за рубежом.

«Подготовка и издание книг, посвященных белорусской диаспоре (по одной книге ежегодно)» (мероприятие 4.1.18).

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия подготовлены и изданы книги «З Бацькаўшчынай у сэрцы», «Янка Купала. А хто там ідзе? На мовах свету», «Слова Купалы крочыць па свеце».

«Издание информационно-аналитического сборника «Творческие коллективы белорусов зарубежья» (мероприятие 4.1.19).

Мероприятие выполнено.

Подготовлен к изданию І том сборника (составлен, отредактирован и сделана верстка оригинал-макета издания). Отредактирован информационный материал ІІ тома.

«Проведение республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом» (мероприятие 4.1.20).

Мероприятие выполнено.

В отчетном году конкурс проводился с января  по  апрель.  Церемония награждения его победителей состоялась 1 июня 2018 г. в рамках заключительных мероприятий XII Республиканского фестиваля национальных культур.  По решению жюри ценными подарками, дипломами и похвальными грамотами Уполномоченного, дипломами и денежными премиями Министерства информации в номинациях «Печатные СМИ и информационные агентства», «Телевизионные и радиовещательные СМИ»  поощрены 30  журналистов – участников конкурса.

«Организация и проведение семинаров-практикумов для представителей средств массовой информации белорусов зарубежья» (мероприятие 4.1.21).

Мероприятие выполнено.

В работе Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» по приглашению Уполномоченного приняли участие редакторы и корреспонденты СМИ организаций соотечественников из Латвии, Украины, Эстонии, России.

Во время пребывания наших соотечественников в г.Минске аппаратом Уполномоченного совместно с Минским облисполкомом          на базе ГУО «Минский областной институт развития образования» для них  был организован семинар-практикум.

«Оказание содействия Культурному центру Беларуси в Польше в проведении мероприятий по работе с белорусами зарубежья и продвижению белорусской культуры» (мероприятие 4.1.22).

Мероприятие выполнено.

Оказано содействие Культурному центру Беларуси в Польше в проведении 60 совместных с белорусской диаспорой мероприятий.

«Регулярное обеспечение Музея и Центра белорусской культуры в г.Гайновка и Бельского Дома культуры в г.Бельск-Подляски (Республика Польша) печатными средствами массовой информации Республики Беларусь» (мероприятие 4.1.23).

Мероприятие выполнено.

Подписано и передано 30 экземпляров периодических изданий на сумму 1 661,04 рублей.

Решение задачи 2 «Привлечение белорусской диаспоры к участию в реализации задач социально-экономического и культурного развития Республики Беларусь» осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий:

«Проведение делового форума представителей белорусов за рубежом (мероприятие 4.2.25).

Мероприятие выполнено.

Деловой форум для белорусов зарубежья из 18 стран прошел в рамках четвертого заседания Консультативного совета при МИД          (20 сентября 2018 г., г.Минск) в Белорусской торгово-промышленной палате. Представителям белорусской диаспоры презентован экономический, инвестиционный и туристический потенциал Беларуси, представлены возможности торгово-промышленной палаты в сфере поддержки национального экспорта, обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества.

«Обеспечение участия зарубежных любительских коллективов художественного творчества, делегаций и руководителей общественных объединений белорусов зарубежья в культурных и иных мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь» (мероприятие 4.2.26).

Мероприятие выполнено.

В Республику Беларусь в 2018 году приезжали: музыкальный коллектив «Ретро-хит» Региональной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» для участия в Празднике русской культуры в Верхнем городе (г.Минск); народный вокальный ансамбль «Белая Русь» общественной организации национально-культурной автономии белорусов Томской области, который принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в городах Рогачеве и Минске, а также в мастер-классах по белорусскому вокалу и хореографии; народный ансамбль белорусской песни «Купалинка» Местной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Нёман» городского округа Тольятти» выступивший в городах Бобруйске и Минсек. Солисты творческого коллектива «Купалинка» и индивидуальные исполнители белорусской общественной организации «Крыница» г.Клайпеды приняли участие в Празднике литовской культуры в Верхнем городе (г.Минск); представитель белорусской диаспоры из г.Полтавы (Украина) Глеб Кудряшов, творческий ансамбль «Дываграй» из г.Тернополя (Украина) участвовали в мероприятиях, приуроченных к Празднику украинской культуры (г.Минск) и др. В мероприятиях, проводимых в Беларуси, приняли участие руководители общественных объединений белорусов зарубежья из городов: Астрахань, Тольятти, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Самара (Россия), Клайпеда, Висагинас (Литва), Даугавпилс (Латвия), Таллинн, Нарва (Эстония), Павлодар (Казахстан), Полтава (Украина), Неаполь (Италия), Леон (Франция) и др.

Сведения о достижении сводных целевых показателей Государственной программы и целевых показателей подпрограмм приведены в приложении 1.

Выполнены 4 сводных целевых показателя Государственной программы, не выполнен 1.

Превышены плановые значения по следующим сводным целевым показателям Государственной программы:

«Доля отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное использование памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь» (план – 24 процента, факт – 25,43 процента).

«Прирост количества посещений организаций культуры (к уровню 2015 года)» (план – 3 процента, факт – 4,9 процента);

«Количество архивных документов, принятых на постоянное хранение в государственные архивные учреждения» (не менее 80 000 единиц хранения в год) (план – 80 000 единиц хранения, факт – 105 032 единицы хранения);

«Прирост количества мероприятий социально-культурной и экономической направленности, проводимых с участием представителей белорусов зарубежья» (к уровню 2015 года) (план – 61,1 процента, факт – 106 процентов).

Не достигнуто плановое значение сводного целевого показателя «Доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме финансирования государственных организаций культуры» (план – 25 процентов, факт – 24,52 процента).

Фактором невыполнения показателя является увеличение бюджетного финансирования в связи с ростом заработной платы.

Подпрограмма «Наследие»

Все   целевые показатели выполнены, в том числе:

«Количество культурных мероприятий, проводимых с участием творческих коллективов национальных культурных объединений» (план – 50 единиц, факт – 50 единиц);

«Количество досье на объекты наследия Республики Беларусь, разработанных и представленных в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО» (план – 3, факт – 3).

Превышены плановые значения следующих целевых показателей:

«Количество нематериальных историко-культурных ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (в 2015 году – 78 проявлений творчества человека)» (план – 115, факт – 122);

«Количество фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, направленных на демонстрацию достижений мастеров народных художественных ремесел» (план – 8, факт – 9);

«Количество посещений публичных библиотек, в том числе удаленными пользователями» (прирост к уровню 2015 года) (план – 12 процентов, факт – 18,96 процента);

«Прирост объема Музейного фонда Республики Беларусь» (прирост к уровню 2015 г.) (план – 3 процента, факт – 4,4 процента);

«Прирост количества посещений музеев (к уровню 2015 г.)» (план – 3 процента, факт – 6,5 процента).

Подпрограмма «Искусство и творчество»

Выполнены 5 целевых показателей, не выполнены 2.

Превышены плановые значения следующих целевых показателей:

«Количество проводимых театрально-зрелищными организациями фестивалей, форумов, праздников и иных культурных мероприятий» (план – 14 500 единиц, факт – 18 118);

«Количество проводимых дней национальной культуры, дней кино» (план – 5, факт – 7);

«Количество проводимых клубными организациями и иными организациями культуры культурных мероприятий» (план – 500 000, факт – 599 408);

«Количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный» и «образцовый» (прирост к уровню 2015 г.)» (план – 90 единиц, факт – 98);

«Количество закупленных музыкальных инструментов (не менее 2120 единиц до 2020 года)» (план – 110 единиц, факт – 522);

Не достигнуто плановое значение целевых показателей:

«Прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и кинозрелищных организаций (к уровню 2015)» (план – 28 процентов, факт – 19,08 процента).

Фактором, обусловившим невыполнение, является снижение посещений кинотеатров к уровню 2015 года на 3,13 процента.

Общее количество посещений в 2018 году составило 10 758,8 тыс. (на 922,2 тыс. меньше, чем в 2017 году). Увеличение количества посещений отмечено только в Гродненской области – на 80,0 тыс. посещений.

Снижение посещаемости киносеансов в государственной киносети объясняется:

интенсивным развитием киносети негосударственной формы собственности, предлагающей зрителям более комфортные условия пребывания в кинотеатре и высокое техническое качество показа (особенно в г. Минске и Минской области);

отсутствием в прокате во втором и третьем кварталах 2018 года «кассовых» премьер фильмов, способных привлечь внимание массового зрителя;

растущей популярностью просмотра фильмов в альтернативных формах с помощью глобальной сети Интернет с использованием современных мультимедийных устройств, усиливающейся конкуренцией со стороны телевизионных каналов, вещающих в форматах НD, ULTRA НD и др.

«Доля отремонтированных (восстановленных) музыкальных инструментов (от имеющейся потребности в 7450 единицах) (план – 3,5 процента, факт – 3,1 процента).

Факторами, обусловившими невыполнение, является перераспределение средств на приобретение музыкальных инструментов, а также недостаток собственных средств организаций.

Подпрограмма «Архивы Беларуси»

Выполнены все целевые показатели.

Достигнуто плановое значение целевого показателя

«Количество уникальных и особо ценных архивных документов, имеющих страховые копии (не менее 600 единиц хранения в год)» (план – 600, факт – 600).

Превышены плановые значения следующих целевых показателей:

«Количество архивных документов, имеющих цифровые копии (не менее 3600 единиц хранения в год)» (план – 3600 единиц, факт – 4403);

«Количество изданных сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь (не менее 5 в год)» (план – 5, факт – 7).

Подпрограмма 4 «Белорусы в мире»

Выполнены все целевые показатели.

Достигнуто плановое значение показателей:

«Количество культурных мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов зарубежья, проводимых на территории Республики Беларусь» (план – 17, факт – 17);

«Количество мероприятий с участием белорусских профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, проводимых белорусами зарубежья» (план – 83, факт – 83);

«Количество бизнес-форумов с участием белорусов зарубежья из числа предпринимателей, проводимых в Республике Беларусь» (план – 1, факт – 1).

Отчетный период в целом характеризуется эффективной работой по достижению целей Государственной программы.

Достигнутые значения целевых показателей «Количество нематериальных историко-культурных ценностей Республики Беларусь», «Количество досье на объекты наследия Республики Беларусь, разработанных и представленных в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО», «Прирост количества посещений публичных библиотек, в том числе удаленными пользователями», «Прирост объема Музейного фонда Республики Беларусь», «Прирост количества посещений музеев», «Количество фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, направленных на демонстрацию достижений мастеров народных художественных ремесел», «Количество культурных мероприятий, проводимых с участием творческих коллективов национально-культурных объединений» свидетельствуют о сохранении исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций.

Достигнутые значения сводного целевого показателя «Прирост количества посещений организаций культуры» и целевых показателей «Прирост количества посещений музеев», «Количество фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, направленных на демонстрацию достижений мастеров народных художественных ремесел», «Количество культурных мероприятий, проводимых с участием творческих коллективов национально-культурных объединений», «Количество проводимых театрально-зрелищными организациями фестивалей, форумов, праздников и иных культурных мероприятий», «Количество проводимых дней национальной культуры, дней кино», «Количество проводимых клубными организациями и иными учреждениями культуры культурных мероприятий», «Количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный» и «образцовый», «Количество закупленных музыкальных инструментов»; «Доля отремонтированных (восстановленных) музыкальных инструментов» свидетельствуют об активном вовлечении граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализации творческого потенциала нации.

Достигнутые значения сводного целевого показателя «Количество архивных документов, принятых на постоянное хранение в государственные архивные учреждения» и целевых показателей «Количество уникальных и особо ценных архивных документов, имеющих страховые копии», «Количество архивных документов, имеющих цифровые копии», «Количество изданных сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь» свидетельствуют об обеспечении качественного формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса страны.

Достигнутые значения сводного целевого показателя «Прирост количества мероприятий социально-культурной, экономической направленности, проводимых с участием представителей белорусов зарубежья», целевых показателей «Количество культурных мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов зарубежья, проводимых на территории Республики Беларусь», «Количество мероприятий с участием белорусских профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, проводимых белорусами зарубежья» свидетельствуют о содействии сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры.

В то же время в 2018 году достижение целей Государственной программы осложнялось невыполнением сводного целевого показателя «Доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме финансирования государственных организаций культуры» и целевых показателей «Прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и кинозрелищных организаций (к уровню 2015)», «Доля отремонтированных (восстановленных) музыкальных инструментов (от имеющейся потребности в 7450 единицах).

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180 «Об утверждении Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2018 г. № 788) (далее – государственная программа) финансирование государственной программы на 2018 год планировалось в объеме 600 919 691,93 руб., в том числе:

из средств республиканского бюджета – 99 279 400,00 руб.;

из средств местных бюджетов – 389 926 034,27 руб.;

из собственных средств организаций – 111 714 257,66 руб.

Уточненный план финансирования определен на уровне 633 592 865,82 руб., в том числе:

из средств республиканского бюджета – 101 572 174,65 руб.;

из средств местных бюджетов – 392 802 001,56 руб.;

из собственных средств организаций – 133 337 863,20 руб.;

из прочих источников (спонсорская помощь, средства от проведения субботников, гуманитарные проекты, международная техническая помощь) – 5 880 826,41 руб.

Фактические (кассовые) расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году составили 621 533 267,97 руб., в том числе:

из средств республиканского бюджета – 99 124 184,49 руб.;

из средств местных бюджетов – 388 171 095,51 руб.;

из собственных средств организаций – 128 390 379,66 руб.;

из прочих источников (спонсорская помощь, средства от проведения субботников, гуманитарные проекты, международная техническая помощь) – 5 847 608,31руб.

Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий государственной программы представлены в приложении 2.

На реализацию Государственной программы оказал влияние фактор, связанный с перераспределением средств на мероприятия, что было вызвано объективными потребностями организаций культуры и образования в сфере культуры.

Для дальнейшей реализации Государственной программы необходимы:

учет изменяющихся социально-экономических условий при организации и проведении мероприятий Государственной программы;

активизация взаимодействия органов государственного управления Республики Беларусь с организациями соотечественников за рубежом по различным направлениям сотрудничества (экономика, культура, образование, спорт и другие);

расширение взаимодействия со всеми субъектами культурной деятельности (негосударственными организациями культуры, общественными организациями, творческими работниками, СМИ другими социальными институтами).

Эффективность реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы в 2018 году оценивалась как степень достижения целей Государственной программы, фактического достижения сводных целевых показателей Государственной программы и эффективности реализации подпрограмм в соответствии с главой 9 Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы.

Эффективность реализации 4-х подпрограмм оценена как степень решения задач каждой подпрограммы и фактического достижения целевых показателей подпрограммы.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы «Наследие».

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы «Наследие»:

6. «Количество нематериальных историко-культурных ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (в 2015 году – 76 проявлений творчества человека)» равна 106,1 процентам:

| 106,1 = | 122 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 115 |  |  |

7. «Количество досье на объекты наследия Республики Беларусь, разработанных и представленных в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 3 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

8. «Количество посещений публичных библиотек, в том числе удаленными пользователями (прирост к уровню 2015 года)» равна 158,0 процентам:

| 158,0 = | 18,96 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12,00 |  |  |

9. «Прирост объема Музейного фонда Республики Беларусь (к уровню 2015 года)» равна 146,7 процентам:

| 146,7 = | 4,4 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 |  |  |

10. «Прирост количества посещений музеев (к уровню 2015 года)» равна 216,7 процентам:

| 216,7 = | 6,5 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 |  |  |

11. «Количество фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, направленных на демонстрацию достижений мастеров народных художественных ремесел» равна 112,5 процентам:

| 112,5 = | 9 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

12. «Количество культурных мероприятий, проводимых с участием творческих коллективов национально-культурных объединений» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 50 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  |  |

В связи с тем, что значения степени достижения целевых показателей 6, 8, 9, 10 и 11 больше 100 процентов, то при расчете степени решения задачи подпрограммы «Наследие» они принимались равными 100 процентам. Таким образом, степень решения 4-х задач подпрограммы «Наследие» равна 100,0:

| 100,0= | 100+100+100+100+100+100+100 |
| --- | --- |
|  | 7 |

Степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Наследие» запланированному объему финансирования равна 102,3:

| 102,3= | 173 509 409,87 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 169 576 402,72 |  |  |

В связи с тем, что степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Наследие» запланированному объему больше 100 процентов, то при расчете указанного показателя значение степени принимается равным 100 процентам.

Эффективность реализации подпрограммы «Наследие» равна 1,0:

| 1,0= | 100,0 |
| --- | --- |
|  | 100,0 |

Таким образом, учитывая значение эффективности реализации подпрограммы «Наследие» равное 1,0, эффективность ее реализации признается высокой.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы «Искусство и творчество».

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы «Искусство и творчество»:

13. «Количество проводимых театрально-зрелищными организациями фестивалей, форумов, праздников и иных культурных мероприятий» равна 125,0 процентам:

| 125,0 = | 18 118 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 500 |  |  |

14. «Количество проводимых дней национальной культуры, дней кино» равна 140,0 процентам:

| 140,0 = | 7 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

15. «Количество проводимых клубными организациями и иными учреждениями культуры культурных мероприятий» равна 119,9 процентам:

| 119,9 = | 599 408 | Х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500 000 |  |  |

16. «Количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный» и «образцовый» (прирост к уровню 2015 года)» равна 108,9 процентам:

| 108,9 = | 98 | Х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90 |  |  |

17. «Прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и кинозрелищных организаций (к уровню 2015 года)» равна 68,1 процентам:

| 68,1 = | 19,08 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28,00 |  |  |

18. «Количество закупленных музыкальных инструментов (не менее 2 120 единиц до 2020 года)» равна 474,5 процентам:

| 474,5 = | 522 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 |  |  |

19. «Доля отремонтированных (восстановленных) музыкальных инструментов (от имеющейся потребности в 7 450 единиц)» равна 88,6 процентам:

| 88,6 = | 3,1 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 |  |  |

В связи с тем, что значения степени достижения целевых показателей с 13 по 16 и 18 больше 100 процентов, то при расчете степени решения задачи подпрограммы «Искусство и творчество» они принимались равными 100 процентам. Таким образом, степень решения 5-ти задач подпрограммы «Искусство и творчество» равна 93,8:

| 93,8= | 100+100+100+100+68,1+100+88,6 |
| --- | --- |
|  | 7 |

Степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Искусство и творчество» запланированному объему финансирования равна 103,5:

| 103,5= | 430 083 148,16 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 415 666 812,70 |  |  |

В связи с тем, что степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Искусство и творчество» запланированному объему больше 100 процентов, то при расчете указанного показателя значение степени принимается равным 100 процентам.

Эффективность реализации подпрограммы «Искусство и творчество» равна 0,9:

| 0,9= | 93,8 |
| --- | --- |
|  | 100,0 |

Таким образом, учитывая значение эффективности реализации подпрограммы «Искусство и творчество» равное 0,9 эффективность ее реализации признается высокой.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы «Архивы Беларуси».

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы «Архивы Беларуси»:

20. «Количество уникальных и особо ценных архивных документов, имеющих страховые копии (не менее 600 единиц хранения в год)» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 600 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 600 |  |  |

21. «Количество архивных документов, имеющих цифровые копии» равна 122,3 процентам:

| 122,3 = | 4 403 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 600 |  |  |

22. «Количество изданных сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь (не менее 5 в год)» равна                      140,0 процентам:

| 140,0 = | 7 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

В связи с тем, что значения степени достижения целевых показателей 21 и 22 больше 100 процентов, то при расчете степени решения задачи подпрограммы «Архивы Беларуси» они принимались равными 100 процентам. Таким образом, степень решения задачи «Формирование Национального архивного фонда Республики Беларусь, обеспечение сохранности и использования архивных документов» подпрограммы «Архивы Беларуси» равна 100:

| 100,0= | 100+100+100 |
| --- | --- |
|  | 3 |

Степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Архивы Беларуси» запланированному объему финансирования равна 115,4:

| 115,4= | 17 499 553,13 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 166 471,51 |  |  |

В связи с тем, что степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Архивы Беларуси» запланированному объему больше 100 процентов, то при расчете указанного показателя значение степени принимается равным 100 процентам.

Эффективность реализации подпрограммы «Архивы Беларуси» равна 1,0:

| 1,0= | 100,0 |
| --- | --- |
|  | 100,0 |

Таким образом, учитывая значение эффективности реализации подпрограммы «Архивы Беларуси» равное 1,0, эффективность ее реализации признается высокой.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы «Белорусы в мире».

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы «Белорусы в мире»:

23. «Количество культурных мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов зарубежья, проводимых на территории Республики Беларусь» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 17 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  |  |

24. «Количество мероприятий с участием белорусских профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, проводимых белорусами зарубежья» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 83 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 83 |  |  |

25. «Количество бизнес-форумов с участием белорусов зарубежья из числа предпринимателей, проводимых в Республике Беларусь» равна 100,0 процентам:

| 100,0 = | 1 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |

Таким образом, степень решения 3-х задач подпрограммы «Белорусы в мире» равна 100,0:

| 100,0= | 100+100+100 |
| --- | --- |
|  | 3 |

Степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы «Белорусы в мире» запланированному объему финансирования равна 86,5:

| 86,5 = | 441 156,81 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 510 005,0 |  |  |

Эффективность реализации подпрограммы «Белорусы в мире» равна 1,16:

| 1,16= | 100,0 |
| --- | --- |
|  | 86,5 |

Таким образом, учитывая значение эффективности реализации подпрограммы «Белорусы в мире» равное 1,16 эффективность ее реализации признается высокой.

Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы.

Степень достижения плановых значений сводных целевых показателей Государственной программы:

1. «Доля отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное использование памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (в 2015 году – 15 процентов)» равна 106,0 процентам:

| 106,0 = | 25,43 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24,00 |  |  |

2. «Прирост количества посещений организаций культуры (к уровню 2015 года)» равна 163,3 процентам:

| 163,3 = | 4,9 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 |  |  |

3. «Доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме финансирования государственных организаций культуры» равна 98,1 процентам:

| 98,1 = | 24,52 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25,00 |  |  |

4. «Количество архивных документов, принятых на постоянное хранение в государственные архивные учреждения (не менее 80 000 единиц хранения в год)» равна 131,3 процентам:

| 131,3 = | 105 032 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80 000 |  |  |

5. «Прирост количества мероприятий социально-культурной и экономической направленности, проводимых с участием представителей белорусов зарубежья (к уровню 2015 года)» равна 173,5 процентам:

| 173,5= | 106,0 | х | 100. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 61,1 |  |  |

В связи с тем, что значения степени достижения сводных целевых показателей 1, 2, 4 и 5 больше 100 процентов, то при расчете степени достижения целей Государственной программы они принимались равными 100 процентам. Таким образом, степень достижения целей Государственной программы равна 99,6:

| 99,6= | 100+100+98,1+100+100 |
| --- | --- |
|  | 5 |

Степень соответствия фактического объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования равна 103,4:

| 103,4= | 621 533 267,97 | х | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 600 919 691,93 |  |  |

В связи с тем, что степень соответствия фактического объема финансирования программы запланированному объему больше 100 процентов, то при расчете указанного показателя значение степени принимается равным 100 процентам.

Эффективность реализации Государственной программы равна 0,996:

| 0,996= | 99,6 |
| --- | --- |
|  | 100,0 |

Таким образом, учитывая значение эффективности реализации Государственной программы равное 0,996 и высокую эффективность реализации 4-х подпрограмм, эффективность реализации Государственной программы в целом признается высокой.